Согласовано						                              Утверждаю:

на Совете школы		                                                                    Директор школы:

протокол №_____от_________		                                            _______И.В.Амосова

Приказ №____от_______

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального общеобразовательного учреждения Березугской основной общеобразовательной школы

на 2011 – 2016гг.

Принята педагогическим советом муниципального общеобразовательного учреждения Березугской основной общеобразовательной школы

Протокол

I.Паспорт

| Наименование программы | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения Березугской основной общеобразовательной школы |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения |
| Исполнители программы | Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родители |
| Кем принята программа | Программа утверждена педагогическим советом общеобразовательного учреждения пр. № |
| Цель программы | Формирование компетентной, духовно- нравственной личности, способной к самоопределению в обществе |
| Основные задачи программы | -применение информационных технологий в обучении и воспитании обучающихся; -формирование у обучающихся гражданской позиции ; - создание условий для повышения качества образования; - создание условий для поддержки и развития индивидуальных способностей обучающихся; - использование цифровых образовательных ресурсов по патриотическому воспитанию в образовательном процессе; - повышение познавательной активности обучающихся; - обеспечение безопасности образовательного учреждения и здоровья детей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -качественное обновление содержания обучения и воспитания обучающихся; - повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических работников; - повышение качества знаний |
| Срок действия программы |  |
| Этапы реализации программы | 1 этап. Ориентировочный 2011-2012 гг. Выявление перспективных направлений развития школы 2 этап. Основной 2012-2015гг. 3 этап. Обобщающий 2015-2016 гг. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы |
| Структура программы | 1. Паспорт программы. 2. Информационная карта о школе. 3. Содержание проблем и обоснование целей, задач, направлений развития образовательного учреждения. 4. Концепция развития в условиях сельской школы. 5. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 6. План действий по реализации программы. 7. Управление процессом реализации программы. 8. Организация контроля за выполнением программы. |

II.Информационная карта о школе

1.Качественная характеристика.

По данным областного архива школа в селе Березуг была основана в 1860году. Называлась она Березугское сельское земское училище Осташковского уезда. В 1877-1900 годах в ней учились 52 человека. Учебный год начинался 15сентября и заканчивался 4мая. В 1896 году Березугская волость признана одной из самых грамотных в уезде. В 1930-е годы Березугская школа была начальной, а в 1940году преобразовалась в семилетнюю. Помещение было маленьким, занятия шли в две смены. В 1951 году к зданию была сделана пристройка в три класса. Обучались сельские дети в такой школе до 1986года. 1сентября 1986года занятия начались в новой современной школе, построенной по типовому проекту.

Школа имеет свою котельную, холодное и горячее (во время отопительного сезона) водоснабжение, канализацию, люминесцентное освещение, хорошо оборудованные кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде 2500 учебников и книг. В школе хорошая спортивная база: игровой спортивный зал с раздевалками, оборудованный для проведения занятий по легкой атлетике, спортивным играм (баскетбол, волейбол, ручной мяч, теннис). Для занятий физической подготовкой есть необходимый инвентарь. На территории имеется спортивная площадка, есть мастерская, имеющая столярное, слесарное оборудование с множеством различных инструментов. В школе имеется столовая на 50 посадочных мест.

Техническое состояние школы – удовлетворительное.

В 2010 – 2011 учебном году в школе обучается 21 учащийся. В школе скомплектовано 6 классов, кл. комплектов -6.

Школа работает в режиме пятидневки.

Продолжительность урока – 40-45 минут.

Вторая половина дня – индивидуальные консультации, работа кружков,  общешкольные творческие дела и дела классов.

2.Характеристика педагогического коллектива.

Всего педагогов в школе – 6 человек

а) по уровню образования:

| Категория специалистов | Высшее педагогическое | Незаконченное высшее | Среднее специальное | Высшее непедагогическое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учителя начальных классов | -- | - | 1 | - |
| Учителя основного звена | 4 | - | 1 | -- |

б) по стажу работы:

| 1 – 3года | 4 – 10лет | 11 – 20лет | 21 – 30лет | Свыше 30лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 2 | 3 | 1 |

в) по квалификационным категориям:

| Работники с высшей категорией | С 1 квалификационной категорией | Со 2 квалификационной категорией |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

В школе работает методическое объединение учителей-предметников.

3.Особенности управления школой.

Административное управление школой осуществляет директор, Совет школы.

Основной функцией директора является координация работы всех участников образовательного процесса через педагогический совет.

Совет МОУ Березугской  основной общеобразовательной школы является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом  МОУ Березугской  основной общеобразовательной школы решение наиболее важных вопросов функционирования и развития, относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.

4.Социальная среда школы.

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в сельской местности. Деревня Березуг расположена в 18 км от районного центра п. Селижарово. Культурный центр деревни сельский Дом культуры, где функционируют кружки, сельская библиотека. Отсутствие возможности посещать другие культурно – спортивные центры не позволяет обеспечить в достаточной степени интеллектуальное, эстетическое, спортивное развитие учащихся. Поэтому воспитательная система школы ориентируется в основном на воспитательный потенциал окружающие школу, социальной и природной среды.

5.Субъекты и источники социального заказа.

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на социально-профессиональный состав родителей учащихся школы. Согласно проведенному исследованию среди родителей администрация школы сделала выводы.

Большинство родителей (64%) сотрудничают  со школой и принимают активное участие в делах школы, поэтому имеют достаточно полное представление о жизни школы. Однако есть и такие родители, которые ограничиваются контролем за выполнением домашних заданий, имеют недостаточное представление о школьных делах.

В социальном заказе родители ставят на 1 место подготовку к поступлению в средние специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и развитие способностей.

6. Документы, лежащие в основе разработки программы развития:

- Закон РФ «Об образовании».

Программа открыта для внесения коррективов, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с учетом новых изменений в образовательном процессе.

III.Содержание проблемы и обоснование целей, задач, направлений развития образовательного учреждения

Программа развития, разработанная педагогическим коллективом школы на период 2011-2016 гг., представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, отражает особенности организации  кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты.

Школа обязана помочь обучающимся в удовлетворении своих образовательных потребностей, сформировать личность, умеющую рационально мыслить, руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями.

В условиях модернизации российского образования, предусматривающей значительные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, программа развития становится необходимым условием для достижения нового качества образования, предусмотренного основными нормативно - правовыми документами.

Социально-экономические преобразования, характерные для России последних десятилетий, резко изменили экономические ценностные ориентации  российского общества, что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием.

Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путём самообразования.

В связи с этим, важным представляется требование к такому результату обучения,  как сформированность  учебно-познавательной деятельности, которая, являясь совместной деятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника, обеспечивает протекание познавательных процессов, а также социализации подрастающего поколения.

В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-воспитательном процессе. Ученик должен стать не объектом,  а субъектом, активным соучастником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен превратиться в организатора учения.  Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность способствует подготовке  образованных людей, отвечающим потребностям общества, развитию духовных ценностей.

Сильные стороны образовательной деятельности школы

По организации учебно-воспитательного процесса

- все обучающиеся охвачены организованным основным общим образованием, все выпускники получили аттестаты;

- школа успешно прошла все процедуры  аккредитации, это значит, что в школе созданы все необходимые условия для качественного выполнения государственных стандартов образования;

- в школе работают кружки для обучающихся;

- оборудованы учебные кабинеты, компьютерный класс, мастерская, библиотека.

По уровню ресурсного обеспечения

Кадровое

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного образовательного учреждения. Администрация школы создала такие условия, когда каждый работник имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, показать собственные способности, испытывать собственную значимость за результаты своего труда, ценность вклада в решение стратегических  и тактических задач школы. В школе разработано положение о  стимулирующих выплатах, способствующее созданию в коллективе здорового морально - психологического климата, обеспечивающее равное условие для реализации возможностей каждого члена педагогического коллектива и справедливого распределения вознаграждения.

Информатизация учебно-организационного процесса в школе

В школе создана и развивается по мере финансирования достаточная информационно - аналитическая база:

- имеется компьютерный класс, оснащённый компьютерной, медиатехникой;

- локальная сеть;

- администрация, педагогический коллектив школы активно используют компьютерную технику, мультимедиа,  Интернет в управленческой деятельности, педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе;

- обучающиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности, а в среднем звене компьютер становится неотъемлемым средством получения дополнительной информации, помощником в составлении творческих проектов, других форм учебной и внеклассной деятельности.

Материально- техническое обеспечение

-приобретается новая мебель;

-ежегодно в школе проводится косметический ремонт;

-действует система противопожарной безопасности.

Проблемы школы:

- с одной стороны, деятельность школы оценивается по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, а с другой - далеко не каждый ученик способен в них участвовать, а школа должна обеспечить успешность каждому ученику;

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал потребностью применять знания на практике и способностью сознательно выбирать собственную позицию- с другой стороны, школа недостаточно обеспечивает подготовку выпускника с данными качествами, что не отвечает и потребностям общества;

- анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме информатизации, учителям, имеющим  солидный педагогический стаж, трудно перестроить себя на работу в новых условиях применения информационных технологий, требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с этими членами педагогического коллектива в этом направлении;

- есть определённый процент родителей, равнодушных к образованию своих детей, не участвующих в делах школы, а также, которые негативно влияют на воспитание и развитие своих детей.

Причины проблем:

- изменение социально- экономической ситуации в Российской Федерации, политики государства по приоритетам образования;

- изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, родителей обучающихся по сравнению с предыдущим периодом образовательной деятельности школы.

Поэтому приоритетными направлениями развития школы являются:

- в отношении обучающихся - подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, качественная подготовка к ГИА, поддержка мотивации учения, сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно - эстетического воспитания, формирование ключевых компетенций; в отношении педагогического коллектива - повышение квалификации педагогов, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, в том числе информационных; здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.

IV. Концепция развития в условиях сельской школы.

Характеристика требований социума к образовательным услугам школы.

Существует острая потребность в образовательном учреждении на селе, которое смогло бы бережно хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие духовные потребности, любовь и уважение  к прошлому своего села, своих земляков. Но наряду с этим одной из  главных задач школы является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение качества образования.

В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны, естественная включённость учителей и обучающихся в различные сферы сельской жизни (производственную, социальную, культурную), а с другой стороны – включённость жителей в процесс образования детей и их социальной защиты через государственно - общественные формы управления.

Стратегической целью образовательной деятельности  школы является создание условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной социально- экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в сельском социуме.

Отличительной особенностью школы является:

- опыт общения детей ограничен численностью;

- сельский школьник более приближен к природной среде, что положительно влияет на формирование личности;

- ограничены возможности для развития художественных,  музыкальных способностей, занятий различными видами спорта;

- на селе сохраняется более низкий уровень образования родителей, следовательно, более низкий уровень культуры взрослых, которые окружают ребёнка, что сказывается  на развитии способностей, уровня знаний и кругозоре детей.

Деятельность школы предполагает инновационные направления педагогической работы:

-создание единого образовательного  и воспитательного пространства, позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием ребёнка   с начальной школы до окончания второй ступени:

- интеграция – нетрадиционная система обучения как средство интенсификации учебного процесса:

- дифференциация и индивидуализация, рассчитанные на разноуровневый  подход к обучению школьников.

За последние годы в школе накоплен положительный опыт изменений,  которые дали возможность сделать шаг вперёд: продуктивная работа над методическими темами, опыт проведения педсоветов в нетрадиционной форме, работа по сохранению здоровья обучающихся, взаимодействие школы с родителями.

Основными направлениями школы являются:

- использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе;

- создание единого образовательного и воспитательного пространства, позволяющего системно и целенаправленно заниматься воспитанием  ребёнка в условиях сельского социума;

-  сохранение и укрепление здоровья.

Оснащение школы даёт возможность использовать на уроках новейшие технологии.

В соответствии с лицензией школа реализует следующие образовательные программы:

- начального общего образования;

- основного общего образования;

Школа активно реализует такие формы внешних связей на уровне района:

- проведение семинаров, творческих отчётов;

- участие педагогов школы в различных проектах;

- постоянное участие обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.

Принципами, лежащими в основе деятельности системы управления школой, являются:

- коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной ответственностью каждого члена педагогического коллектива;

- моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей;

- принцип «ответственного участия» в процессе принятия решений.

Концепция перспективного развития школы.

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей ситуации в школе, то есть выявления «факторов риска», «факторов развития», которые уже на сегодняшний момент имеются в школе:

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании обучающихся;

- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный к творческой поисковой работе;

- определённый контингент обучающихся, стремящийся к получению знаний и умений  на более современном уровне.

Главная идея, положенная в основу концепции - формирование компетентной, духовно- нравственной личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. Мы хотим построить адаптивную школу, т.е. школу равных возможностей.

Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные дети и обычные.

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом путём введения в учебно - воспитательный процесс активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребёнка.

Главная ценность - сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума в это общество.

Поэтому учителям необходимо:

- изучить, раскрыть индивидуальные особенности каждого ученика, определить образовательную структуру, в рамках которой индивидуальность может развиваться наиболее оптимально;

- создать наиболее благоприятные условия для индивидуального развития каждого ребёнка;

-оказать обучающимся помощь в изучении собственных индивидуальных возможностей, интересов, в выборе способа удовлетворения образовательных потребностей в школе, в том числе потребностью в использовании ИКТ;

- обеспечить пропаганду педагогических знаний и индивидуальную педагогическую помощь родителям.

Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника школы:

-самореализация в условиях возросшей свободы экономического, политического, мировоззренческого выбора;

- оптимальный объём усвоенных знаний и умений;

- любовь к своей семье, школе, селу, краю, России;

- предпочтение здорового образа жизни.

Таким образом, создаётся модель выпускника:

- познавательный потенциал - наличие желания и готовности продолжать обучение после школы, потребность в изучении избранной области научных знаний, самостоятельное добывание новых знаний;

- коммуникативный потенциал - владение умениями и навыками  культуры общения, способностью поддерживать эмоционально - устойчивое поведение в кризисной, жизненной ситуации;

- физический потенциал - стремление к физическому самосовершенствованию.

Модель педагога:

- глубокое знание своего предмета;

- профессиональная компетентность в условиях модернизации образования;

- владение разными технологиями преподавания своего предмета;

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию;

-возможность обеспечения повышения квалификации по проблемам современного урока, ориентированного на личностное и профессиональное самоопределение;

-готовность и способность обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей учащихся школы, сотрудничать с ними по проблемам личностного и профессионального самоопределения учащихся школы;

- готовность и способность квалифицированно обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального самоопределения школьника в учебно-воспитательном процессе;

- любовь к детям;

- толерантность;

- инициативность и самостоятельность;

- мобильность;

- коммуникабельность.

Миссия школы заключается в следующем:

1. Обеспечение условий получения основного общего  образования каждому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями личности.

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни,  к реалиям общественного развития, его профессиональному самоопределению, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей.

V. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние.

Исходя из выявленных проблем, выдвигаются следующие группы задач, связанные с дальнейшим развитием школы.

I ступень - начальная школа:

традиционная программа «Школа России» (2-4классы), УМК «Начальная перспективная школа» (с 2011года – 1классы).

II ступень - основная школа:

расширение круга образовательных услуг за счет вариативной части -  элективных курсов.

Модель работы школы:

| Ступени образования | Начальная школа 6,5 - 10лет | Основная школа 11 - 15 лет |
| --- | --- | --- |
| Виды дифференциации | Уровневая, внешняя и внутренняя | Уровневая, внутренняя |
| Содержание образования | Предметы, обеспечивающие Федеральный стандарт образования с учетом регионального компонента |  |
| Особенности организации работы школы | Традиционные уроки /занятия/ с элементами развивающего обучения |  |
|  | «Школа России» - Начальная перспективная школа |  |
|  | Школьный компонент |  |
|  | Основы православной культуры Математика Литературное чтение ОРК и СЭ | Краеведение: - Биология - География - Изобразительное искусство - Музыка - Технология Элективные курсы: - Процентные расчёты на каждый день - Русский язык: стилистика Русский язык Основы православной культуры |

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса.

Общее образование

- обеспечение участия в экспериментах по совершенствованию структуры, содержания и технологии общего образования в рамках развития образования в районе, области;

- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов организации учебного процесса в практику деятельности общеобразовательного учреждения с использованием современных информационных технологий;

- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях;

- конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива в правильном выборе дальнейшего образования.

- совершенствование работы направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик - родитель - учитель»

2.Воспитание школьников и дополнительное образование

- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения;

- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства;

- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих потребностей в содержание деятельности;

- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности воспитательной деятельности.

- развитие системы дополнительного образования в условиях школы

3. Формирование физически здоровой личности

- укрепление физического, психического здоровья обучающихся через включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;

- совершенствование материально- технической базы для организации качественного образовательного процесса;

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья;

- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.

4. Кадры

- создание условий для творческой работы и роста профессионального мастерства учителей через курсовую переподготовку;

- совершенствование системы стимулирования творчески, активно работающих учителей;

- совершенствование методической работы, формирование нового профессионального мышления;

- обеспечение современными программными и научно - методическими пособиями, необходимыми для модернизации образования.

5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и воспитанников

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и коллективной безопасности;

- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными органами при проведении массовых мероприятий;

- предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди обучающихся;

- целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей необходимости повышения ответственности и активности их в деле воспитания у детей соблюдения норм общественного поведения и требований безопасности.

6. Внеурочная деятельность

- способствовать созданию и укреплению национальных и местных традиций, обеспечить связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего села, расширение краеведческой работы, поисковой деятельности;

- проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и потребностей детей в создании кружков, секций;

- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и потребностей обучающихся,  для осознания детьми своих возможностей, а также своего ролевого участия на содержательном, организаторском, коммуникативном уровнях;

- организовать подготовку к сознательному выбору профессии (самотестирование, создание ситуаций, профессиональных проб);

- развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа актива школы, использование методики чередования поручений, повышение роли актива детей в организации учебной и внеурочной деятельности.

7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита общения сельских школьников в рамках образовательного процесса

- совершенствовать формы организации образовательного процесса: проведение уроков, занятий старшими обучающимися для младших, проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в парах, группах, защита проектов, организация игровых занятий, соревнований), творческих отчётов, театрализованных представлений, выполнение творческих исследовательских заданий  с привлечением родителей, жителей села;

- привлекать специалистов для проведения внеклассной работы (работников СДК, библиотеки);

- организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и постоянных объединений для повседневной работы и проведения общешкольных дел.

8. Материально- техническая база

Материально- техническая база - необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации программы развития. Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения образовательного учреждения и его структурных подразделений современным учебным и спортивным оборудованием, информационно - техническими средствами будет способствовать качественному решению тех задач, которые стоят перед образовательным учреждением.

VI. План действий по реализации программы

| № п./п. | Основные мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе |  |  |  |
| 1. | Обеспечение сохранения единой системы с целью получения основного общего образования с учётом запросов обучающихся и социального заказа | До 2016 г. | Директор школы |
| 2. | Изучение социального заказа родителей: - тестирование; - собеседование | ежегодно | Кл. руководители |
| 3. | Учёт детей дошкольного и школьного возраста | ежегодно | Учитель начальных классов |
| 4. | Предпрофильное обучение в 9 классе через выбор обучающимися элективных курсов | ежегодно | Директор школы, учителя |
| 5. | Ведение элективных предметов в 9 классе с учётом запросов обучающихся | ежегодно | Директор школы, учителя |
| 6. | Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебную работу образовательного учреждения | 2011-2016гг. | Директор школы, учителя-предметники |
| 7 | Организация контроля выполнения всеобуча | постоянно | Директор школы |
| 8 | Организация подготовки обучающихся 9 класса к итоговой аттестации в новой форме ГИА | ежегодно | Директор школы, учителя, кл. руководитель |
| 9. | Проведение педсовета «Индивидуализация учебно - воспитательного процесса» | 2011 г. | Директор школы, руководитель ШМО |
| 10. | Проведение педсовета «Применение информационно-коммуникативных технологий в учебной деятельности» | 2012 г. | Директор школы, учителя |
| 11. | Вовлечение обучающихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ (создание презентаций, программ для компьютерной поддержки уроков) | 2011-2016 гг. | Учителя - предметники |
| 12. | Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ | ежегодно | Директор школы, учителя |
| 13. | Использование медиатеки для повышения наглядности преподавания отдельных предметов | ежегодно | Учителя - предметники |
| 14. | Подготовка докладов, сочинений, рефератов по отдельным темам с использованием материалов медиатеки | ежегодно | Учителя - предметники |
| 15. | Разработка методических и учебных материалов, апробация | ежегодно | Директор школы, учителя |
| 16. | Проведение семинаров, тренингов, круглых столов для обучения и консультирования учителей по вопросам использования ЦОР | ежегодно | Директор школы, учителя |
| 17. | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | ежегодно | Директор школы |
| 18. | Реализация программы по информатизации школы | 2011-2016 | Директор школы, учитель информатики |
| 2. Совершенствование воспитательной системы |  |  |  |
| 1. | Внедрить работу по теме «Использование цифровых образовательных ресурсов в системе патриотического воспитания». | 2011– 2016гг. | Директор школы, педагогический коллектив |
| 2. | Создание условий для самореализации детей через сеть дополнительных образовательных услуг | 2011-2016 гг. | Директор школы, учителя |
| 3. | Реализация программы по следующим направлениям: - духовно- нравственное; - творческое; - туристско - краеведческое; - экологическое; - здоровьесберегающее | 2011-2016гг. | Директор школы, кл.руководители |
| 3. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся на основании медицинского обследования | ежегодно | Администрация школы, врач общей практики |
| 2. | Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий | 2011-2016 гг. | Директор школы, учителя |
| 3. | Проведение Дней здоровья в школе | ежегодно | Учитель физкультуры |
| 4. | Организация летнего оздоровительного лагеря на принципах социального подхода и с учётом состояния здоровья детей | Ежегодно (июнь, июль) | Начальник лагеря, педагоги школы, врач общей практики |
| 5. | Обеспечение участия школьников во всех массовых видах спорта, оздоровительных мероприятиях | ежегодно | Директор школы, учитель физкультуры, классные руководители |
| 6. | Обеспечение санитарно- гигиенических условий для обучения и воспитания обучающихся | постоянно | Директор школы |
| 4. Кадровая политика |  |  |  |
| 1. | Обеспечение социально- правовых гарантий для педагогов, соблюдение охраны труда и техники безопасности | 2011-2016гг. | Директор школы |
| 2. | Разработка плана повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечение его выполнения | ежегодно | Директор школы |
| 3. | Участие педагогов в районных, областных конкурсах | ежегодно | Директор школы |
| 4. | Обеспечение педагогов программными, учебно- наглядными пособиями | ежегодно | Директор школы |
| 5. | Применение положения о стимулировании педагогов, активно внедряющих инновационные технологии в образовательном процессе | ежегодно | Директор школы |
| 6. | Формирование портфолио учителей | 2011-2016гг. | Директор школы |

VII. Управление процессом реализации программы

| Функции управления | Содержание деятельности |
| --- | --- |
| Информационно- аналитическая | Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем в педагогике, психологии, дидактике научно- методического материала о состоянии работы в школе |
| Мотивационно- целевая | Определение целей по деятельности коллектива, направленной на реализацию программы |
| Планово- прогностическая | Прогнозирование деятельности коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива |
| Организационно- исполнительская | Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, осуществление повышения квалификации учителей |
| Контрольно- оценочная | Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех направлений учебно-воспитательного процесса в соответствии с программой |
| Регулятивно - коррекционная | Обеспечение поддержания системы учебно - воспитательного процесса в соответствии с программой, устранение нежелательных отклонений в работе |

VIII. Организация и контроль за выполнением программы

Координация и контроль  за выполнением Программы директор школы оставляет за собой:

- анализирует ход выполнения плана, действий по реализации Программы и вносит предложения на педагогический совет по его коррекции,

- осуществляет информационное  и методическое обеспечение реализации Программы;

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за деятельностью учителей и обучающихся в рамках своих компетенций.

Программа развития воспитания в школе.

Современная жизнь с ее социально-экономическими реалиями требует новых подходов к образованию и воспитанию молодежи.

Воспитание - это целенаправленное управление процессом развития личности.

В настоящее время в области воспитания существует много проблем. Основные проблемы связаны с экономическим и политическим реформированием общества. Отмечаются резкая дифференциация доходов, массовое обнищание семей. Происходит дезорганизация жизни семей, разрушаются сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается высокая занятость родителей или, напротив, их безработица. Эта ситуация порождает как внутренние конфликты и проблемы у детей, о чем свидетельствуют данные психологов, врачей, психиатров, так и делают очевидными проблемы взаимодействия ребенка с внешним миром, с социумом, с другими людьми.

В то же время медики, социологи, психологи говорят о том, что резко увеличилось количество детей, «выброшенных из общества», детей, хоть и благополучных внешне, но предоставленных самим себе.

Все это делает очевидной необходимость повышения статуса воспитательной работы в рамках одного из немногих социальных институтов, реально занимающихся развитием детей.

Школа должна стремиться выпускать из своих стен человека, который соответствовал бы по параметрам модели личности. Модель личности рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как содержание воспитания:

ОБРАЗ  ВЫПУСКНИКА

Социальный тип личности, сочетающей в себе мировоззрение, культуру, высокие нравственные качества, деловитость и творческую индивидуальность, гуманистическое отношение, способность к саморазвитию и самореализации. Понимающий жизненное целеполагание (жизненная целеустремленность). Способный сделать правильный нравственный, социальный и политический выбор. Умеющий и желающий образовываться на протяжении всей жизни. Конкурентоспособный, умеющий реализовать свои притязания на право занять значимое место в обществе. Устремленный к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей. Знающий и владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. Знающий психологические основы общения.

Воплощающий в своей практической жизни идею возобновления природы.

Личность, идеалом которой является ДОБРО, ИСТИНА, КРАСОТА.

1. Основные принципы и функции воспитательного процесса

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность

Первый принцип - гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания необходимо учитывать природные свойства, природные таланты ребенка, относиться к ним предельно бережно.

Второй принцип - гармония человека с культурой. Культурологический фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах, традициях, формирования представлений об этических идеалах народа, на которых строятся различные составляющие национальной культуры.

Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера своей профессии.

Четвертый принцип - самосоздание личности или отношение личности к самой себе.

Особое внимание следует уделять влиянию школы на социализацию личности школьника, его адаптированность к новым экономическим условиям: самоопределению, самовоспитанию, улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни, сохранению культурных и национальных традиций.

Необходимо прилагать усилия к созданию условий для максимальной реализации возрастных и индивидуальных особенностей, дарований, которые удовлетворяют потребности ребенка, что дает возможность оценить себя, включиться в мир взрослых, проявить независимость, самостоятельность, субъективную позицию, как в коллективной, так и в индивидуальной деятельности, проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и другие важные личностные качества

Воспитательная система школы предполагает следующие функции:

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие творческой личности, способной к самовыражению, самореализации;

- интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и внешкольных связей;

- защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание;

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на формирование личности;

- компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для самовыражения, демонстрации творческих способностей, развита коммуникабельности, обеспечивающей успешность совместно» деятельности детей и взрослых;

- управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития школы, создание условий для профессионально": роста педагога, взаимодействие всех участников воспитательной системы.

Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации жизнедеятельности школьников, - это идея творчества.

2. Целевой блок

Целевая направленность школы - формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в само реализации и самоопределении учебной и профессиональной деятельности

Задачи:

Определение и использование наиболее продуктивных форм и способов интеллектуального развития ребенка, профессионального роста педагога.

Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников учебно-воспитательного процесса.

Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и внешней среды для становления личности, как ученика, так и учителя.

Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика

3. Содержание воспитательной работы

В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности:

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии;

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям;

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической и высокой гигиене жизни;

- трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно полезного труда, положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, отношения к людям и прежде всего к самому себе;

- на осознание/личной причастности к миру/во всех его проявлениях;

- общественная деятельность, формирующая активную гражданскую позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности;

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является общение с другим человеком.

Решению поставленных цели и задач призвана способствовать деятельность в следующих направлениях:

| Направления | Программы (подпрограммы) через которые реализуются данные направления | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Художественно- эстетическое развитие | «Умелые ручки» | Развитое чувство прекрасного. Умение найти свое место в творчестве. Массовое участие в культурном досуге |
| Спортивно-оздоровительная работа | Спортивные мероприятия | Развитие чувства необходимости занятий физической культурой и спортом, интереса к окружающей жизни людей и природы. |
| Граждано-патриотическое направление | Программа патриотического воспитания | Воспитание гражданственности и нравственности у учащихся. Сформированное чувство сострадания и милосердия. |
| Социально-педагогическая деятельность | Программа «Трудные дети» «Одаренные дети» | Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Раскрытие творческих способностей учащихся. Организация педагогического просвещения родителей. Овладение способами разрешения конфликтов. |

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1-й этап - подготовительный (2011/12 учебный год)

Аналитико-диагностическая деятельность.

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта.

Определение стратегии и тактики деятельности.

2-й этап - практический (2012-2015 гг.)

Апробация и  использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательных систем классов.

Моделирование системы ученического самоуправления.

3-й этап - обобщающий (2015-2016 гг.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет.

Соотношение результатов реализации программы с поставленные, целью и задачами.

Определение перспектив и путей дальнейшего развития школы.